| «ВУКТЫЛ» КАР КЫТШСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ» |
| --- | --- | --- |

«24»  июня 2021 года

Распоряжение  № 06/398

Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования» на 2021 год

В соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации,  утвержденного постановлением администрации городского округа  «Вуктыл» от 3 октября   2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации», постановлением  администрации городского округа «Вуктыл» от 29 октября 2020г. № 10/1283 «Об утверждении муниципальной программы городского округа  «Вуктыл» «Развитие образования»:

1. Утвердить Комплексный план действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования» на 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Вуктыл» П.А. Авштейн.

Глава муниципального образования

городского округа «Вуктыл» - руководитель

администрации городского округа «Вуктыл» 			                                          Г.Р. Идрисова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

городского округа «Вуктыл»

от «24»  июня 2021 г. № 06/398

(приложение)

Комплексный план

действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования»

на 2021 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее ВЦП), мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на финансовый год, руб. | График реализации на 2021 год, квартал | Целевой индикатор и показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего: | в том числе за счет средств |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | Республиканского бюджета Республики Коми | Местный бюджет | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие системы образования» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными, общеобразовательными учреждениями, муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл (далее - МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл) | Ершова Е.А., начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» (далее — Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл») | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» (далее — УО АГО «Вуктыл») | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 270163240,82 | 0,00 | 244685470,50 | 25477770,32 | V | V | V | V | Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования; процент | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес населения в возрасте 7-18 лет, охвачен- ный общим образованием, в общей численности населе- ния в возрасте 7-18 лет; процент | 99 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении (далее – МБДОУ) «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 25042705 | 0,00 | 23685987,50 | 1356717,50 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1 Образовательные программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл реализованы | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 33521931 | 0,00 | 31458927,00 | 2063004,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2 Образовательные программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл реализованы | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 12183532,44 | 0,00 | 10816404,00 | 1367128,44 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 3 Образовательные программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл реализованы | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 30305688,42 | 0,00 | 28460374,50 | 1845313,92 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 4 Образовательные программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл реализованы | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 1.1.5. | Мероприятие 1.1.5. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2354545 | 0,00 | 2095981,00 | 258564,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 5 Образовательные программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово реализованы | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 1.1.6. | Мероприятие 1.1.6. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в муниципальном бюджетном образовательном учреждении (далее – МБОУ) «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 57962227,7 | 0,00 | 53564567,50 | 4397660,20 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 6 Образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл реализованы | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 1.1.7. | Мероприятие 1.1.7. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г. В. Кравченко» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 87361716,29 | 0,00 | 79231349,00 | 8130367,29 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 7 Образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл реализованы | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 1.1.8. | Мероприятие 1.1.8. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 17251014,07 | 0,00 | 13287477,50 | 3963536,57 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 8 Образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово реализованы | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 1.1.9. | Мероприятие 1.1.9. Оказание муниципальных услуг в МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл) | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4179880,90 | 0,00 | 2084402,50 | 2095478,40 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 9 Образовательные программы дополнительного образования МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл выполнены | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Обеспечение условий для недопущения образования кредиторской задолженности |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 10 Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл предоставлена | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Мероприятие 1.2.2. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 11 Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл предоставлена | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Мероприятие 1.2.3. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 12 Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл предоставлена | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Мероприятие 1.2.4. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 13 Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл предоставлена | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.5. | Мероприятие 1.2.5. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 14 Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово предоставлена | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.6. | Мероприятие 1.2.6. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 15 Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл предоставлена | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.7. | Мероприятие 1.2.7. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г. В. Кравченко» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 16 Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл предоставлена | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.8. | Мероприятие 1.2.8. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБОУ «Средняя общеобразовательная школа » с. Дутово | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 17 Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово предоставлена | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.9. | Мероприятие 1.2.9. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 18 Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл предоставлена | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Среднемесячная заработная плата педагогических работников общего образования; рублей | 46461 |
| 1.3.1. | Мероприятие 1.3.1. Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 19 Рост уровня оплаты труда педагогических работников МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл обеспечен | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2. | Мероприятие 1.3.2. Обеспечение доведения средней заработной платы педагогических работников до средней заработной платы в Республике Коми | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 20 Средняя заработная плата педагогических работников до средней заработной платы в Республике Коми доведена | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1278291,42 | 0,00 | 0,00 | 1278291,42 | V | V | V | V | Охват детей различными формами дополнительного образования в сфере образования; процент | 73,3 не менее 5% 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольного образования; рублей | 36094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования; процент | не менее 5% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств; процент | 100 |
| 1.4.1. | Мероприятие 1.4.1. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей МБОУДО «ЦВР» «Вуктыл» | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1278291,42 | 0,00 | 0,00 | 1278291,42 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 21 Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей МБОУДО «ЦВР» г. «Вуктыл» обеспечено | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 1.4.2. | Мероприятие 1.4.2. Формирование системы мер, направленных на увеличение охвата детей с 5 до 18 лет дополнительным образованием | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 22 Система мер, направленных на увеличение охвата детей с 5 до 18 лет дополнительным образованием, сформирована | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 12093200,00 | 0,00 | 0,00 | 12093200,00 | V | V | V | V | Доля педагогических работников общеобразо вательных организаций, по лучивших воз награждение за классное руководство, в общей численности пед агогических работников такой категории; процент | 100 |
| 1.5.1. | Мероприятие 1.5.1. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4260105,00 | 0,00 | 0,00 | 4260105,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 23 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл выплачено | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 1.5.2. | Мероприятие 1.5.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 6321445,00 | 0,00 | 0,00 | 6321445,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 24 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл выплачено | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 1.5.3. | Мероприятие 1.5.3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1511650,00 | 0,00 | 0,00 | 1511650,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 25 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово выплачено | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования; процент | 100 |
| 1.6.1. | Мероприятие 1.6.1. Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 26 Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл, предоставлена | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6.2. | Мероприятие 1.6.2. Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 27 Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл, предоставлена | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6.3. | Мероприятие 1.6.3. Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 28 Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл, предоставлена | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6.4. | Мероприятие 1.6.4. Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 29 Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл, предоставлена | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6.5. | Мероприятие 1.6.5. Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 30 Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово, предоставлена | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Модернизация дошкольного, общего образования, в том числе методическая и организационная деятельность | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых реализуются образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными стандартами, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений; процент удельный вес общеобразовательных учреждений, в которых реализуются федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в общем количестве общеобразовательных учреждений; процент доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории; процент доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств; процент | 100 |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Модернизация дошкольного, общего образования, в том числе методическая и организационная деятельность в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 26 Методы обучения на основе эффективного использования возможностей современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл модернизированы | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.1. Формирование системы мер, направленных расширение возможностей использования современных технологий в образовательной среде | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 27 Система мер, направленных расширение возможностей использования современных технологий в образовательной среде сформирована | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам учреждений образования | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 700000,00 | 0,00 | 700000,00 | 0,00 | V | V | V | V | Доля отдельных категорий граждан, получивших ком пенсацию за потребленные жилищно-коммунальные услуги, к общему коли честву граждан, обратив шихся и имеющих право на получение данной компен сации; процент | 100 |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.2.1. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам общего образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 392000,00 | 0,00 | 392000,00 | 0,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 28 Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово предоставлены | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2.2. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам общего образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 224000,00 | 0,00 | 224000,00 | 0,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 29 Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл предоставлены | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 2.2.3. | Мероприятие 2.2.3. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 28000,00 | 0,00 | 28000,00 | 0,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 30 Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам МБДОУ «Золотой ключик» г. Вуктыл предоставлены | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 2.2.4. | Мероприятие 2.2.4. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 56000,00 | 0,00 | 56000,00 | 0,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 31 Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам МБДОУ «Солнышко» с. Дутово предоставлены | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 8895200,00 | 5689039,71 | 2438160,29 | 768000,00 | V | V | V | V | Доля обучающихся, полу чающих начальное общее об разование в муниципаль ных образовательных орга низациях, получающих бес платное горячее питание, к общему количеству обуча ющихся, получающих на чальное общее образова ние в муниципальных обра зовательных органи заци ях; процент | 100 |
| 2.3.1. | Мероприятие 2.3.1. Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам в МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1» г .Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4109142,84 | 2772269,05 | 1188115,51 | 148758,28 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 32 Не менее 280 обучающихся МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1» г .Вуктыл , в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации горячим питанием, обеспечены | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 2.3.2. | Мероприятие 2.3.2. Меры социальной поддержки обучающимся воспитанникам в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4571244,41 | 2810954,52 | 1204695,00 | 555594,89 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 33 Не менее 300 обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г, Вуктыл, в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации горячим питанием, обеспечены | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 2.3.3. | Мероприятие 2.3.3. Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 214812,75 | 105816,14 | 45349,78 | 63646,83 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 34 Не менее 14 обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово, в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, горячим питанием обеспечены | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Улучшение материально-технического состояния учреждений образования городского округа «Вуктыл» | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнитель ного образования в статусе сертификатов персонифи цированного финансирова ния; процент | не менее 5% |
| 2.4.1. | Мероприятие 2.4.1. Улучшение материально-технического состояния МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г . «Вуктыл» | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 35 Материально-техническое состояние МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. «Вуктыл» улучшено | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 2.4.2. | Мероприятие 2.4.2. Создание условий для улучшения материально-технического состояния учреждений образования городского округа «Вуктыл» | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 36 Условия для улучшения материально-технического состояния учреждений образования городского округа «Вуктыл» созданы | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Количество новых мест, созданных в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей; единиц | 0 |
| 2.5.1 | Мероприятие 2.5.1. Создание новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений в МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл в рамках реализации Национального Проекта «Успех каждого ребенка» | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 37 Новые места для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений в МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл созданы | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5.2. | Мероприятие 2.5.2. Создание условий для открытия новых дополнительных общеразвивающих программ всех направлений в МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл в рамках реализации Национального Проекта «Успех каждого ребенка» | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 38 Условия для открытия новых дополнительных общеразвивающих программ всех направлений в МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл созданы | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Х | Х | Х | Х | 293129932,24 | 17782239,71 | 247823630,79 | 27524061,74 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа и обществ, и профилактика негативных тенденций в подростковой и молодежной среде | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Доля занятости детей от 7 до 18 лет социально-значимой деятельностью не менее 80 % от общего количества детей от 7 до 18 лет; процент | 85,6 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Организация мероприятий с детьми и молодежью, в том числе с несовершеннолетними с девиантным поведением, на базе УО АГО «Вуктыл» | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1 Мероприятия с детьми и молодежью, в том числе с несовершеннолетними с девиантным поведением, в УО АГО «Вуктыл» не менее 3 в квартал проведены | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2 Условия и возможности для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа созданы | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Формирование системы мер, направленных на профилактику негативных тенденций в подростковой и молодежной среде | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 180000,00 | 0,00 | 0,00 | 180000,00 | V | V | V | V | Доля занятости детей от 7 до 18 лет социально-значимой деятельностью не менее 80 % от общего количества детей от 7 до 18 лет; процент | 85,6 |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. Организация мероприятий, направленных на профилактику негативных тенденций в подростковой и молодежной среде на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 3 Мероприятия, направленные на профилактику негативных тенденций в подростковой и молодежной среде в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл не менее 3 в квартал, проведены | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 1.2.2. | Мероприятие 1.2.2. Организация мероприятий, направленных на профилактику негативных тенденций в подростковой и молодежной среде на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 4 Мероприятия, направленные на профилактику негативных тенденций в подростковой и молодежной среде в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл не менее 3 в квартал, проведены | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 1.2.3. | Мероприятие 1.2.3. Организация мероприятий, направленных на профилактику негативных тенденций в УО АГО «Вуктыл» | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 5 Мероприятия, направленные на профилактику негативных тенденций в подростковой и молодежной среде в не менее 3 в квартал, проведены | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Формирование системы мер, направленных на создание условий качественного круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Охват различными видами оздоровления детей от общего количества детей школьного возраста; процент | 95 |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Работа Координационного совета по организации качественного круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 6 Координационный совет не реже 1 раза в месяц проведен | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Создание условий качественного круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 7 Условия качественного круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков созданы | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 992300,00 | 0,00 | 592900,00 | 399400,00 | V | V | V | V | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время; количество | 633 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество количество детей, находящихся в трудной жизненной ситу- ации, охваченных отды- хом в каникулярное время; количество | 153 |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.2.1. Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей в МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 430160,00 | 0,00 | 255616,00 | 174544,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 8 На базе МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл оздоровительные площадки, трудовые бригады организованы | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2.2. Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 281070,00 | 0,00 | 168642,00 | 112428,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 9 На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл оздоровительные площадки, трудовые бригады организованы | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 2.2.3. | Мероприятие 2.2.3. Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 281070,00 | 0,00 | 168642,00 | 112428,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 10 На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл оздоровительные площадки, трудовые бригады организованы | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Х | Х | Х | Х | 1172300,00 | 0,00 | 592900,00 | 579400,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 3 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений учреждений образования | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.07.2021 | 31.08.2021 | 1559333,34 | 0,00 | 1403400,00 | 155933,34 | Х | Х | V | Х | Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; количество | 1 2 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество помещений учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; количество | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии; процент | 0 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Ремонт кровли в МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.07.2021 | 31.07.2021 | 259333,34 | 0,00 | 233400,00 | 25933,34 | Х | Х | V | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1 Техническое состояние здания и помещений МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл улучшено | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | V | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Ремонт кровли в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.07.2021 | 31.07.2021 | 250000,00 | 0,00 | 225000,00 | 25000,00 | Х | Х | V | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2 Техническое состояние здания и помещений МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик а» г. Вуктыл улучшено | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | V | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Ремонт отмостки в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.07.2021 | 31.07.2021 | 200000,00 | 0,00 | 180000,00 | 20000,00 | Х | Х | V | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 3 Техническое состояние здания и помещений МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл улучшено | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | V | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.1.4. Ремонт кровли в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.07.2021 | 31.07.2021 | 150000,00 | 0,00 | 135000,00 | 15000,00 | Х | Х | V | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 4 Техническое состояние здания и помещений МБОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл улучшено | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | V | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Мероприятие 1.1.5. Ремонт входной группы в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.07.2021 | 31.07.2021 | 350000,00 | 0,00 | 315000,00 | 35000,00 | Х | Х | V | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 5 Техническое состояние здания и помещений МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл улучшено | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | V | Х | Х | Х |
| 1.1.6. | Мероприятие 1.1.6. Ремонт стены в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.07.2021 | 31.07.2021 | 350000,00 | 0,00 | 315000,00 | 35000,00 | Х | Х | V | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 6 Техническое состояние здания и помещений МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл улучшено | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | V | Х | Х | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Формирование системы мер, направленных на создание условий качественного выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений образовательных учреждений | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; количество количество помещений | 1 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; количество | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии; процент | 0 |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. Проведение мероприятий, направленных на создание условий качественного выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений образовательных учреждений | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 7 Техническое состояние зданий и помещений в 3 учреждениях образования ежегодно улучшено | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 1.2.2. | Мероприятие 1.2.2. Создание условий для качественного выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений образовательных учреждений | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 8 Условия для качественного выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений образовательных учреждений созданы | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Реализация народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере образования | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.05.2021 | 31.07.2021 | 66733,34 | 0,00 | 0,00 | 66733,34 | Х | V | V | Х | Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; количество | 1 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество помещений учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; количество | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии; процент | 0 |
| 1.3.1. | Мероприятие 1.3.1. Проведение мероприятий, направленных на реализацию народного проекта в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере образования в МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.05.2021 | 31.07.2021 | 33333,34 | 0,00 | 0,00 | 33333,34 | Х | V | V | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 9 Техническое состояние зданий и помещений в МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл улучшено | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | V | V | Х | Х | Х |
| 1.3.2. | Мероприятие 1.3.2. Проведение мероприятий, направленных на реализацию народного проекта в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.05.2021 | 31.07.2021 | 33400,00 | 0,00 | 0,00 | 33400,00 | Х | V | V | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 10 Техническое состояние зданий и помещений в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл улучшено | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | V | V | Х | Х | Х |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Х | Х | Х | Х | 1 626066,68 | 0,00 | 1 403 400,00 | 222 666,68 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере образования на муниципальном уровне, направленные на обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5 291 876,54 | 0,00 | 0,00 | 5 291 876,54 | V | V | V | V | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограмм 1-3; про- цент | 100 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности Управления образования | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5 291 876,54 | 0,00 | 0,00 | 5 291 876,54 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1 Ежегодно проведено 6 совещаний по вопросам содержания и обеспечения деятельности Управления образования | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Формирование системы мер, направленных на качественное содержание и обеспечение деятельности Управления образования | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2 Система мер, направленных на качественное содержание и обеспечение деятельности Управления образования, сформирована | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для повышения качества и эффективности образования | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпро- грамм 1-3; процент | 100 |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. Создание условий для повышения качества и эффективности работы Управления образования | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 3 Эффективность муниципального управления сферой образования на уровне городского округа «Вуктыл» ежегодно повышена | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
| 1.2.2. | Мероприятие 1.2.2. Создание условий для повышения качества руководства и управления в сфере образования на муниципальном уровне | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 4 Условия для повышения качества руководства и управления в сфере образования на муниципальном уровне созданы | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Итого по подпрограмме 4 | Х | Х | Х | Х | 5 291 876,54 | 0,00 | 0,00 | 5 291 876,54 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Всего по программе | Х | Х | Х | Х | 301 220 175,46 | 17782039,71 | 249819930,79 | 336118204,96 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |